## PartesInteressadas
Registro das Partes Interessadas
Consultoria e acompanhamento para vendas consignadas de produtos da Cubo Mágico Presentes
|  | Identificação | [5 empty] | Avaliação | [5 empty] | Classificação |  | 2012-11-28
Ref. | Importância | Parte interessada | Área | Função | Ramal | e-mail | Celular | Requisitos essenciais | Principais expectativas | Poder | Interesse | Influência | Impacto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente | Comentários
1 | 625 | Maria Aparecida | Empresa Cubo mágico - Dona | Sponsor |  | maparecida@cubomagico.com.br | (11) 5555-0123 | todos os requisitos | todos os critérios de aceitação do projeto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
2 | 400 | Patricia Toffolo | Escritório de projetos | Gerente de Projetos | 4213 | patricia.toffolo@gmail.com | (11) 9840-62711 | todos os requisitos | entrega do projeto e aceite pelo cliente | 4-Alto | 5-Muito Alto | 4-Alta | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
3 | 400 | Sílvia Boesing | Consultoria de Custos | Gerente de Negócios | 4156 | silviaboesing@hotmail.com | (11) 98110-5460 | todos os requisitos | entrega do projeto e aceite pelo cliente | 4-Alto | 5-Muito Alto | 4-Alta | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
4 | 72 | Danilo Souza | Projetos | Analista | 4128 | danilo.souza@fatec.sp.gov.br | (11) 99999-9999 | Plano de gerencimento da produção; Pesquisa de mercado; Relatório de Pesquisa de pontos de venda | entrega do projeto e aceite pelo cliente | 3-Médio | 4-Alto | 2-Baixa | 3-Médio | Interna | Apoiadora
5 | 48 | Henrique Silva | Projetos | Analista | 4129 | hsilva@xx.com.br | (11) 99999-9998 | Pesquisa de meios de distribuição; Plano de distribuição | entrega do projeto e aceite pelo cliente | 2-Baixo | 4-Alto | 2-Baixa | 3-Médio | Interna | Apoiadora
6 | 48 | Ana Silva | Projetos | Analista | 4130 | ana.silva@xx.com.br | (11) 99999-9997 | Pesquisa de fornecedores de matérias-primas; Relatório de melhores fornecedores de matéria-prima;Plano de aquisição de matérias-primas | entrega do projeto e aceite pelo cliente | 2-Baixo | 4-Alto | 2-Baixa | 3-Médio | Interna | Apoiadora
7 | 48 | Roberto Vieira | Produção | Funcionário - Cubo Mágico |  | robertov@uol.com.br | (11) 99343-3344 | Plano de gerencimento da produção; Pesquisa de mercado; Relatório de Pesquisa de pontos de venda; Pesquisa de fornecedores de matérias-primas; Relatório de melhores fornecedores de matéria-prima;Plano de aquisição de matérias-primas | o Projeto render lucro acima de R$4.000,00; Não deseja trabalhar entre a semana de natal e ano novo | 3-Médio | 4-Alto | 2-Baixa | 2-Baixo | Externa | Apoiadora
8 | 36 | Vizinhos da empresa Cubo Magico | [5 empty] | Não serem incomodados com ruídos provindos da fábrica | Não ter horas extras e expedientes dobrados na fábrica | 2-Baixo | 3-Médio | 2-Baixa | 3-Médio | Externa | Resistente
9 | 24 | Advogado | jurídico - LCB Assessoria Jurídica | advogado |  |  | (11) 95607-3042 | Modelo de minuta de contrato com fornecedores | Completar sua atividade no tempo previsto | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixa | 3-Médio | Externa | Apoiadora
10 | 24 | Contador | contábil - ADCTec Assessoria Contábil | contador |  |  | (11) 92412-2026 | Relatório de valores de custos e margem de lucro | Completar sua atividade no tempo previsto | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixa | 3-Médio | Externa | Apoiadora
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Estrategia
Estratégia para gerenciamento das partes interessadas |  |  | 2012-11-28
Referência | Parte interessada | Interesse(s) da parte interessada no projeto | Avaliação do impacto | Estratégias em potencial para ganhar suporte ou reduzir obstáculos | Comentários
1 | Maria Aparecida | Sucesso do projeto | A favor | Envio de stus reports periódicos para informações sobre andamento do projeto
2 | Patricia Toffolo | Sucesso do projeto e aceite do cliente | A favor | Não há necessidade
3 | Sílvia Boesing | Sucesso do projeto e aceite do cliente | A favor | Não há necessidade
4 | Danilo Souza | completar sua atividade satisfatoriamente | A favor | Não há necessidade
5 | Henrique Silva | completar sua atividade satisfatoriamente | A favor | Não há necessidade
6 | Ana Silva | completar sua atividade satisfatoriamente | A favor | Não há necessidade
7 | Roberto Vieira | Sucesso do projeto e folga entre feriados de final de ano | A favor | Ajustar Plano de gerenciamento de produção que contemple possível período de folga entre os feriados do Natal e Ano Novo
8 | Vizinhos da empresa Cubo Magico | não ter conflitos provenientes de ruídos causados por máquinas | Contra | Atentar durante elaboração do Plano de Gerenciamento de Produção para reduzir ao máximo horas extras que venham a prejudicar os vizinhos
9 | Advogado | completar sua atividade satisfatoriamente | A favor | Não há necessidade
10 | Contador | completar sua atividade satisfatoriamente | A favor | Não há necessidade
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Legenda
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | Influência | Impacto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse x Influência x Impacto | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Envolvimento ativo no projeto; Verificar pessoas com grande influência no projeto na tomada de decisão; na gestão de processos envolvendo gargalos e atuando como formador de opinião. | Habilidade para efetuar mudanças no planejamento ou na execução do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Interna | Apoiadora
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixa | 2-Baixo | Externa | Neutra
|  |  | 3-Médio | 3-Médio | 3-Média | 3-Médio |  | Resistente
|  |  | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto

## Grafico
Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Poder
Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5 | Interesse
4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto