## PartesInteressadas
|  | Identificação | [5 empty] | Informações adicionais
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função no projeto | Fone | e-mail | Celular | Requisitos de Comunicação | Principais responsabilidades | Principais expectativas | Poder na empresa | Interesse no projeto | Nível de engajamento | Comentários
1 | 10 | Interessados no projeto |  | Cliente |  |  |  | Receber informações atualizadas do projeto | Especificar as entregas a serem criadas; Validá-las. | Atender seus interesses pessoais através do projeto | 5-Muito Alto | 2-Baixo | Apoiadora
2 | 25 | Resistentes ao projeto |  | Cliente |  |  |  | Receber informações atualizadas do projeto |  | Cancelar o projeto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Resistente
3 | 25 | Gerente do Projeto | Escritório de Projetos | Gerente de Projeto |  |  |  | Receber feedback em relação as entregas criadas Receber informações da equipe e distribuí-las de modo a atender os requisitos de comunicações das partes interessadas criando um ambiente de colaboração no projeto | Gerenciar o projeto; Atender os critérios de sucesso do projeto; Gerar as entregas conforme especificadas; Satisfazer os clientes do projetos; Minimizar os conflitos e os problemas do projeto reduzindo probabilidade e impacto dos mesmos. | Ser reconhecido e recompensado pela sua capacidade de integrar as pessoas e gerar as entregas com qualidade. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Apoiadora
4 | 0 | Equipe motivada |  | Equipe |  |  |  | Receber informações sobre seu desempenho | Executar o trabalho sob sua responsabilidade com qualidade e dentro do prazo, custo e escopo Integrar-se com os demais participantes colaborando e ajudando para atingir os objetivos do projeto |  |  |  | Apoiadora
5 | 16 | Equipe resistente |  | Equipe |  |  |  | Receber informações sobre seu desempenho |  | Trabalhar o menos possível | 4-Alto | 4-Alto | Resistente
6 | 0 | PMO | Escritório de Projetos | PMO |  |  |  | Receber as informações necessárias do GP para suportá-lo de modo a garantir o sucesso do projeto | Orientar o GP na resolução dos problemas; Fornecer técnicas e ferramentas de gestão de projetos; Avaliar os processos de gerenciamento de projetos de modo a aperfeiçoá-los de forma contínua. | Capacitar os gerentes de projetos transformando-os em pessoas chaves na organização e ser reconhecido por isso. |  |  | Apoiadora
7 | 0 | Patrocinador |  | Patrocinador |  |  |  | Receber informações atualizadas do projeto, principalmente, sobre o desempenho do projeto em relação aos custos e prazo do projeto | Patrocinar o projeto | Atender seus interesses pessoais através do projeto |  |  | Apoiadora
8 | 4 | Familiares dos participantes do projeto | Externa | Externa |  |  |  | Nenhum | Deixar o participante do projeto trabalhar sem reclamar | Ter mais tempo livre dos participantes do projeto | 4-Alto | 1-Muito baixo | Resistente
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Importância | Parte interessada | Área | Função no projeto | Fone | e-mail | Celular | Requisitos de Comunicação | Principais responsabilidades | Principais expectativas | Poder | Interesse | Nível de engajamento | Comentários
Definição | Poder x Interesse | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Área que trabalha na empresa | Função que exerce no projeto | Telefone / ramal |  |  | Quando houver necessidades de informação específicas | Principais responsabilidades a serem exercidas no projeto | Principais expectativas a serem atendidas | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Postura em relação ao projeto | Comentários quando desejar registrar mais alguma informação relevante
Domínio |  |  |  | Patrocinador | [6 empty] | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Apoiadora
|  |  |  | Cliente | [6 empty] | 2-Baixo | 2-Baixo | Neutra
|  |  |  | Gerente de Projeto | [6 empty] | 3-Médio | 3-Médio | Resistente
|  |  |  | Equipe | [6 empty] | 4-Alto | 4-Alto
|  |  |  | PMO | [6 empty] | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto
Gestor de Recursos
Externa