## Capa
Registro e plano de gerenciamento das partes interessadas | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações das partes interessadas
| 3 | Estratégias |  | Estratégias para reduzir resistência e ampliar suporte
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados na planilha.
Objetivo: | Identificar as partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as partes interessadas identificados na coluna Parte interessada |  |  |  | Partes Interessadas
2 | Incluir as demais informações sobre as partes interessadas. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Partes Interessadas
3 | Identifique o potencial impacto de cada parte interessada [Coluna M] e classifique-as usando as variáveis Poder e Interesse [Colunas N e O]. |  |  |  | Partes Interessadas
4 | Para as partes interessadas priorizadas, determine possíveis reações e estratégias a serem adotadas de forma individual ou em grupo [Próximo objetivo - Linha 18] |  |  |  | Estratégias
Objetivo: | Determinar a estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Para as parte interessada com maior importância, avaliar possíveis reações. |  |  |  | Estratégias
2 | e crie estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências |  |  |  | Estratégias
3 | Inclua comentários para detalhar melhor a estratégia |  |  |  | Estratégias
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2

## PartesInteressadas
|  | Identificação |  |  |  |  | Avaliação
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Celular | Requisitos Essenciais | Principais expectativas | Potencial impacto | Poder na empresa | Interesse no projeto | interna/ externa | Nível de engajamento | Comentários
1 | 25 | Sra Montes de Rocha | Comercial | Patrocinadora, Mãe, Esposa e Cliente Principal | sra@montesderocha.com.br | 9999-9999 | 1 suíte para o casal + 1 banheiro p/ as crianças | Deixar a casa moderna e com sua cara | Cancelar a reforma Estourar a restrição do orçamento | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
2 | 25 | Sr. Montes de Rocha | Controladoria | Patrocinador, Pai, Marido e Gerente do Projeto | sr@montesderocha.com.br | 9999-8888 | Escritório no fundo p/ home-office | cumprir o orçamento previsto | Cancelar a reforma Estourar a restrição do orçamento | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
3 | 20 | Sr. Rocha (Pai da Sra Montes de Rocha) | Supervisão | Supervisor Executivo | paidasra@montesderocha.com.br | 9999-7777 | N/A | deixar a filha contente | Atrasar a obra Aumentar os custos da obra | 5-Muito Alto | 4-Alto | Interna | Apoiadora
4 | 16 | José | Execução | Mestre-de-obras | jose@mestredeobras.com.br | 8888-9999 | N/A | Faturar o máximo possível com o menor custo possível | Executar trabalhos sem qualidade implicando em retrabalho | 4-Alto | 4-Alto | Externa | Apoiadora
5 | 16 | Ricardo, Sheila, ... |  | Vizinhança |  |  |  | Menor barulho e menor sujeira possível | Reclamar da obra para a prefeitura e consequentemente embargo da obra | 4-Alto | 4-Alto | Externa | Resistente
6 | 4 | Filho Montes de Rocha |  | Filho do casal | filho@montesderocha.com.br |  | Silêncio & Limpeza | Casa com espaço para brincar com os amigos onde possam fazer barulho sem ser incomado | Posterior a reforma, já que não participará diretamente das decisões | 2-Baixo | 2-Baixo | Interna | Neutra
7 | 4 | Filha Montes de Rocha |  | Filha do casal | filha@montesderocha.com.br |  |  | Casa com espaço para brincar com os amigos onde possam fazer barulho sem ser incomado | Posterior a reforma, já que não participará diretamente das decisões | 2-Baixo | 2-Baixo | Interna | Neutra
8 | 10 | Fiscal da Prefeitura |  |  |  |  | Reforma em conformidade com a legislação municipal | Fazer toda a reforma em conformidade com a legislação municipal | Embargar a obra | 5-Muito Alto | 2-Baixo | Externa | Neutro
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Estratégias
Cód. | Parte interessada | Possíveis reações | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Comentários
1 | Sra Montes de Rocha | Solicitar a separação Aumentar o custo da reforma devido a mudanças solicitadas como troca de materiais já adquiridos, novos requisitos, ... | Manter sempre a comunicação no projeto, criando Status Reports Semanais e Presenciais para garantir alinhamento e identificar qualquer tipo de insatisfação de forma antecipada.
2 | Sr. Montes de Rocha | Solicitar a separação Aumentar o custo da reforma devido a mudanças solicitadas como troca de materiais já adquiridos, novos requisitos, ... | Manter sempre a comunicação no projeto, criando Status Reports Semanais e Presenciais para garantir alinhamento e identificar qualquer tipo de insatisfação de forma antecipada.
3 | Sr. Rocha (Pai da Sra Montes de Rocha) | Abandonar a supervisão da obra | Manter a filha satisfeita e alinhada garantindo seu engajamento e sua influência com o pai
4 | José | Contratar pintores, auxiliares ou pedreiros não qualificados ou com problemas (vícios, alcoólatras, ...) | Usar o Sr. Rocha para supervisionar a obra diariamente de modo a identificar os contratados não qualificados e reduzir impactos relacionados
5 | Ricardo, Sheila, ... | Reclamar da obra para a prefeitura | Visitar os vizinhos, em especial, o vizinho de parede para explicar que o período de trabalho seria somente das 8:00 às 18:00 e que evitaríamos ao máximo qualquer tipo de barulho ou qualquer coisa que pudesse incomodá-los. Explicar também as melhorias que faremos no imóvel o que indiretamente ajudaria na valorização dos imóveis da vizinhança. Deixar celular para que pudessem me contatar a qualquer momento que fossem incomodados. Dessa forma, criar nossos primeiros amigos da vizinhança e transformar uma postura resistente em apoiadora do projeto.
6 | Filho Montes de Rocha
7 | Filha Montes de Rocha
8 | Fiscal da Prefeitura
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Grafico
|  | Matriz de Poder x Interesse | [5 empty] | Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Outro exemplo de matriz
Poder
Poder | [5 empty] | Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interesse
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Interesse | [5 empty] | Impacto

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | interna/ externa | Nível de engajamento
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Interna | Apoiador | Suporta o projeto
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
|  |  | 3-Médio | 3-Médio |  | Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto
|  |  | 4-Alto | 4-Alto |  | Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto |  | Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto